# Projectplan - BREEAM in Beeld

## 1. Titel en Samenvatting

Dit projectplan beschrijft het interdisciplinaire project 'BREEAM in Beeld', uitgevoerd door studenten van AV en Mediavormgeving (MV) van het KW1C. Het doel van dit project is om BREEAM-certificering, een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen, laagdrempelig uit te leggen aan bouw- en installatiestudenten door middel van visuele en interactieve middelen zoals filmpjes en QR-codes. De uiteindelijke presentatie zal bestaan uit negen korte filmpjes, elk gericht op één BREEAM-categorie.

## 2. Taakverdeling en Teamrollen

Projectleider: Julian Hemelaer (AV, 22CA)

Creatieve rollen:

- Tim Wams (AV, 22CB) – AV-specialist

- Veerle Smulders (AV, 22CA) – AV-specialist

- Mitch v Trigt (MV, 22MA) – Ontwerper en fotograaf

- Bjorn vd Meijden (MV, 22MB) – Animator, editor en teamcaptain vormgeving

- Jeremy vd Eijnden (MV, 22MB) – Bedenker en ontwerper

## 3. Kalender en Planning

### Fase 1: Voorbereiding en Oriëntatie (Week 1-2)

Week 1 (23 april): Briefing en locatiebezoek bij Essent

Week 2 (7 mei): Debriefing en ideeënvorming

### Fase 2: Conceptontwikkeling (Week 3-4)

Week 3 (14 mei): Eerste opnames op locatie

Week 4 (21 mei): Tweede opnames en montage van demo-video’s

### Fase 3: Productie (Week 5-7)

Week 5 (28 mei): Ruwe montage en visuele correcties

Week 6 (4 juni): Montage en geluidsbewerking

Week 7 (11 juni): Eindmontage en integratie van QR-codes

### Fase 4: Presentatie en Feedback (Week 8)

Week 8 (18 juni): Eindpresentatie aan opdrachtgever.

### Fase 5: Evaluatie en Reflectie (Week 9)

Week 9 (25 juni): Reflectie en afronding van het projectverslag.

## 4. Conceptvoorstellen

- Doemscenario Video – overdreven uiting om problemen te tonen en de BREEAM-oplossing te verklaren;

- Sketch-stijl Video – korte scènes, humor en herkenbare situaties;

- Parodie Video – bekende formats parodiëren voor een luchtige uitleg.

## Conclusie

Dit projectplan beschrijft de route voor de productie van het BREEAM in Beeld project, waarin QR-codes en audiovisuele content helpen duurzaamheid inzichtelijk te maken.